WRP.272.3.3.2021

**Aneks nr 1/2022**

**z 9 maja 2022 r.**

do umowy nr 47/2022 z 18 marca 2022 r. w sprawie zakupu nowych mebli wraz z montażem do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku. Zakup realizowany w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” – zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych”

zawarty w Pułtusku pomiędzy:

Powiatem Pułtuskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Pułtusku, w imieniu którego działają:

1. Jan Zalewski – Starosta Pułtuski
2. Beata Jóźwiak – Wicestarosta Pułtuski

z siedzibą ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

Arkadiuszem Biszoffem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą KADERS ARKADIUSZ BISZOFF z siedzibą przy ul. Kazimierza Pużaka nr 3 lok. 40, 02-495 Warszawa, NIP: 522-274-69-84, REGON: 142937389 zwanym dalej „Wykonawcą”,

zaś wspólnie zwanymi dalej Stronami.

w związku koniecznością przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (wydłużenie terminu realizacji umowy nr 75/2021 z 8 lipca 2021 r. na wykonanie zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo -Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych) w oparciu o § 1 ust. 5 i § 9 ust. 2 umowy nr 47/2022 z 18 marca 2022 r. strony ustaliły co następuje:

§ 1

1. Treść § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w ust. 1, na adres: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk w stanie fabrycznie nowym, bez wad i usterek oraz zamontować i ustawić ww. meble w wyznaczonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia pomieszczeniach, po wcześniejszej informacji od Zamawiającego o gotowości budynku do ustawienia mebli, w terminie do dnia 30 maja 2022 r.”

§ 2

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

§ 3

1. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia.

………………………………….. …………………………………

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY